## Bouwplanning
Bouwplanning — [Projectnaam]
Legenda status: Gepland (blauw) · Bezig (geel) · Klaar (groen) · Vertraagd (rood) — pas de kolom 'Status' handmatig aan
Fase / Taak | Aannemer / leverancier | Start | Eind | Levertijd materiaal (indien van toepassing) | Status | Opmerkingen
Sloopwerk | [naam aannemer] | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | Klaar | Afvoer puin geregeld
Ruwbouw fundering | [naam aannemer] | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | Bezig
Kozijnen bestellen | [leverancier] | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 3 weken | Gepland | Besteld op basis van tekening v2
Installaties | [naam aannemer] | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | Gepland
Afwerking | [naam aannemer] | 2026-09-11 | 2026-09-20 |  | Gepland
Oplevering klant | - | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | Gepland | Eindinspectie met klant