## Bauplanung
Bauplanung
P R O J E K T
[Projektname] |  |  |  | [Adresse] · Auftraggeber [Kundenname] · Ausführung durch [Firmenname]
P R O J E K T D A U E R |  | F O R T S C H R I T T |  |  | I N A R B E I T |  | H A N D L U N G S B E D A R F |  | L E G E N D E
Phasen: 6 · 39 Tage |  | Erledigt: 1 / 6 |  |  | 3 Phase(n) |  | Verzögert: 0 · Fertigstellung 21 Sep |  | Geplant | [5 empty] | In Arbeit | [5 empty] | Erledigt | [5 empty] | Verzögert | [5 empty] | ▨ Materiallieferzeit
P L A N U N G N A C H P H A S E |  |  |  | Nur die gelben Zellen ausfüllen — der Rest wird automatisch berechnet |  |  |  |  | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39
Phase / Aufgabe | Verantwortlicher / Lieferant | Start | Ende | Tage | Lieferzeit (Tage) | Material verfügbar | Status | Notizen | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
Abbrucharbeiten | [Name] | 2026-08-16 22:00 | 2026-08-18 22:00 | 3 |  |  | Geplant | Entsorgung des Bauschutts organisiert
Rohbau / Fundament | [Name] | 2026-08-19 22:00 | 2026-08-26 22:00 | 8 |  |  | Erledigt
Fenster bestellen | [Lieferant] | 2026-08-14 22:00 | 2026-08-14 22:00 | 1 | 21 | 2026-09-04 22:00 | In Arbeit | Bestellt nach Zeichnung V2
Installationen | [Name] | 2026-08-31 22:00 | 2026-09-09 22:00 | 10 |  |  | In Arbeit
Ausbau / Fertigstellung | [Name] | 2026-09-10 22:00 | 2026-09-19 22:00 | 10 |  |  | Geplant
Abnahme mit Kunde | Du + Kunde | 2026-09-21 22:00 | 2026-09-21 22:00 | 1 |  |  | In Arbeit | Endabnahme mit Kunde
Kostenlose Planungsvorlage von Ordops · ordops.com · Kostenlos · €19 · €39 pro Monat
Formulas:
L E G E N D E = ISOWEEKNUM([L E G E N D E, row below])
L E G E N D E = INT(MIN([F O R T S C H R I T T, row below]:C48))-WEEKDAY(INT(MIN([F O R T S C H R I T T, row below]:C48)),2)+1

## Anleitung
ORDOPS · Bauplanung
S O F U N K T I O N I E R T ' S
Plane dein Bauprojekt in einem Tabellenblatt
Ausfüllen | Nur die hellgelben Zellen werden von dir ausgefüllt: Phase, Verantwortlicher, Start, Ende, Lieferzeit und Status.
Automatische Berechnung | Tage (Ende − Start + 1) und Material verfügbar (Start + Lieferzeit in Tagen) werden automatisch berechnet.
Balken | Die Balken rechts erscheinen automatisch zwischen Start und Ende und übernehmen die Farbe des Status.
Lieferzeit | Hinter dem Balken zeigt ein schraffierter Bereich die Wartezeit bis zur Materiallieferung.
Warnung | „Material verfügbar“ wird rot, wenn das Material später eintrifft als der Start einer folgenden Phase.
Heute | Das heutige Datum wird in der Datumsleiste oberhalb der Balken cyan hervorgehoben.
Status | Wähle den Status aus der Dropdown-Liste. Die Kennzahlen oben werden automatisch aktualisiert.
Filtern | Nutze den Filter in der Kopfzeile, um nach Verantwortlichem oder Status zu filtern bzw. zu sortieren.
Zeilen | Leere Zeilen sind bis Zeile 48 vorbereitet; Formeln und Statusauswahl sind bereits hinterlegt.
Drucken | A4 im Querformat, auf Seitenbreite angepasst, mit wiederholten Kopfzeilen auf jeder Seite.
L E G E N D E
Geplant | Noch nicht begonnen.
In Arbeit | Wird aktuell ausgeführt.
Erledigt | Abgeschlossen und geprüft.
Verzögert | Zeitplan überschritten — Handlungsbedarf.
Kostenlose Planungsvorlage von Ordops · ordops.com